## Slide 1
POR FSE 2014 -2020 – Punti 1 e 2 OdG
1. Relazione di attuazione finale (RAF)
2. Informazioni sulla situazione a chiusura
Comitato di Sorveglianza – Roma, 18 dicembre 2025

## Slide 2
1. Relazione di attuazione finale (1/3)
Il POR FSE 2014-20 del Lazio ha subito, nel corso del periodo di programmazione, diverse modifiche, dovute principalmente ai cambiamenti intervenuti rispetto al contesto di riferimento sociale ed economico inizialmente delineato (effetti derivanti dall’epidemia da COVID19, crisi umanitarie legate all’immigrazione afghana ed ucraina); tali aspetti hanno influito sulle scelte attuative rendendo necessario riprogrammare il POR in corso d’opera.
Le due più importanti riprogrammazioni del settennio hanno riguardato:
la Decisione C(2020) 8379 final del 24/11/2020, determinata dall’emergenza COVID19, con l’introduzione di specifiche priorità di investimento e azioni anticrisi e l’adozione del tasso di cofinanziamento al 100% su tutti gli Assi (tranne l’Asse 5);
la Decisione C(2023) 7966 final del 16/11/2023, per riallineare il piano finanziario del POR alla spesa effettivamente realizzata sugli interventi COVID19, e per tenere conto degli esiti della certificazione di spesa al 100% della quota UE relativamente agli anni contabili 2020-21 e 2021-22.
In coerenza e per effetto delle modifiche evidenziate, sono stati finanziati attraverso il Programma una serie di interventi anticrisi, tra cui il sostegno della Cassa Integrazione in deroga (CIGD), il sostegno dei redditi dei lavoratori dipendenti del settore privato, il supporto del personale ospedaliero per il trattamento dei pazienti con COVID19, il supporto ad anziani e alle persone con disabilità, il sostegno ai servizi per l’infanzia.

## Slide 3
1. Relazione di attuazione finale (2/3)
In termini generali, la Relazione di Attuazione finale presenta una performance positiva del Programma, sia in termini finanziari sia fisici e si è dimostrato in grado di fronteggiare gli effetti dei cambiamenti del contesto di riferimento sociale ed economico, derivanti principalmente dall’epidemia da COVID19.
Dal punto di vista dell’avanzamento fisico, il Programma ha complessivamente intercettato oltre 160.000 partecipanti e finanziato oltre 5.700 progetti. Il conseguimento dei target degli indicatori fisici di output e di risultato delle singole priorità di investimento è nel complesso positivo, tenendo in considerazione come i mutamenti del contesto socioeconomico avvenuti in seguito all’emergenza da COVID19 abbiano determinato una sostanziale riduzione dell’universo delle operazioni a chiusura del POR e una modifica alla composizione della platea dei destinatari.
Dal punto di vista finanziario, la spesa totale certificata chiusura del POR è pari a circa 624,4 Me, a fronte di una dotazione totale di 902,5 Me per effetto della variazione in aumento al 100% del tasso di cofinanziamento UE per gli anni contabili 2020-21 e 2021-22. È stato utilizzato l’intero ammontare della quota UE prevista (pari a € 451.267.357,00), con una spesa finale certificata di quota UE pari a circa 460 Me (con un overbooking su tutti gli Assi).

## Slide 4
1. Relazione di attuazione finale (3/3)
Nel corso di tutto il periodo di attuazione del POR FSE, l’AdG ha garantito e ottemperato al rispetto dei principi orizzontali e dei temi trasversali con interventi diretti e indiretti volti al sostegno delle pari opportunità tra uomini/donne e alla prevenzione di tutte le forme di discriminazione, finanziando anche iniziative di formazione e qualificazione per sostenere i processi di sostenibilità ambientale.
Il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (Performance Framework) è nel complesso positivo:
rispetto agli indicatori di output, i target risultano superati per tutti gli Assi. Si rileva solo uno scostamento dal target per due indicatore dell’Asse 1 relativi alla condizione occupazionale, che sarà opportunamente motivato e che è riconducibile alla tipologia di interventi presenti nel POR a chiusura (rivolti prevalentemente a disoccupati e occupati) e alla fuoriuscita dal Programma di iniziative che coinvolgevano numerose persone inattive. Il disallineamento nel conseguimento dei due target risulta compensato se si prescinde dalla condizione occupazionale e si considera il numero totale di partecipanti intercettati dai due indicatori (somma del numero di disoccupati e inattivi) dell’Asse 1;
con riferimento agli indicatori finanziari, il cui target è sempre espresso come importo in quota totale, il mancato raggiungimento del valore obiettivo riguarda tutti gli Assi e va ricondotto agli effetti della variazione in aumento al 100% del tasso di cofinanziamento UE per gli anni contabili 2020-21 e 2021-22.

## Slide 5
2. Informazioni sulla situazione a chiusura
in linea con le previsioni di spesa, l’AdG FSE ha concluso le attività di propria competenza relative alla presentazione della domanda finale di pagamento il 30 luglio 2024, in accordo con l’Autorità di Certificazione;
il quadro di chiusura fisico e finanziario è in fase di finalizzazione per le necessarie attività di raccordo con l’Autorità di Audit e con l’Autorità di Certificazione;
la redazione della RAF è completata per tutti i suoi principali contenuti, che verranno finalizzati non appena assestato il quadro di chiusura fisico e finanziario;
la RAF sarà presentata per approvazione al Comitato di Sorveglianza entro il mese di gennaio 2026, tramite ricorso alla procedura scritta;
il pacchetto finale di documenti di chiusura sarà presentato alla Commissione europea entro il 15 febbraio 2026.

## Slide 6
Grazie per l’attenzione!