## Slide 1
PR FSE+ 2021-2027 – Punto 5.d OdG
Avanzamento spesa e prospettive rispetto alle scadenze
N+3 del 2025 e del 2026
Comitato di Sorveglianza – Roma, 18 dicembre 2025

## Slide 2
Stato di avanzamento della spesa del Programma
Gli impegni si attestano a circa 674,7 Me (circa 42% della dotazione del Programma), con un incremento rispetto al 2024 di +24,3%. Il numero di progetti finanziati è pari a 4.164.
La spesa presentata dai beneficiari si attesta a circa 290,7 Me (circa 18% della dotazione del Programma), con un incremento rispetto al 2024 di +136,5%.
L’avanzamento dell’attuazione riguarda tutte le Priorità del Programma, con particolare riferimento alla Priorità 3 «Inclusione sociale» e Priorità 4 «Giovani», per ciascuna delle quali le risorse già programmate superano il 60% della dotazione finanziaria della Priorità.
Complessivamente, le procedure attuative emanate fino a novembre 2025 sono oltre 170 per un totale di circa 741 Me di risorse programmate (pari a circa il 46% della dotazione del PR).

## Slide 3
STATO DI AVANZAMENTO PER PRIORITÀ (dati trasmessi il 30/11/2025 su SFC 2021)
Priorità | Dotazione finanziaria (costo totale) (A) | Risorse programmate (importo di procedure pubblicate) (B) | Proporzione della dotazione complessiva coperta dalle risorse programmate (C=B/A) | Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (D) | Proporzione della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate (E=D/A) | Importo totale delle spese ammissibili dichiarata dai beneficiari (F) | Proporzione della dotazione complessiva coperta dalle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari (G=F/A) | Numero operazioni selezionate
1. Occupazione | 436.000.000,00 | 107.374.199,12 | 24,6% | 82.407.753,69 | 18,9% | 24.119.655,48 | 5,5% | 886
2. Istruzione e formazione | 396.000.000,00 | 161.068.262,94 | 40,7% | 151.935.476,55 | 38,4% | 66.435.055,77 | 16,8% | 312
3. Inclusione sociale | 473.446.320,00 | 285.726.408,64 | 60,4% | 269.879.904,00 | 57,0% | 156.280.771,56 | 33,0% | 1.721
4. Giovani | 233.000.000,00 | 141.730.908,65 | 60,8% | 126.091.863,15 | 54,1% | 30.668.124,50 | 13,2% | 1.216
5. Assistenza Tecnica | 64.101.960,00 | 45.179.234,36 | 70,5% | 44.355.468,40 | 69,2% | 13.192.506,50 | 20,6% | 29
Totale | 1.602.548.250,00 | 741.079.013,71 | 46,2% | 674.670.465,79 | 42,1% | 290.696.113,81 | 18,1% | 4.164

## Slide 4
Gli obiettivi di spesa del Programma sono collegati principalmente al rispetto della regola N+3 relativa al disimpegno automatico delle risorse, ai sensi dell’art 105 del Reg. (UE) 2021/1060 (RDC).
Per il 2025 – primo anno di applicazione della regola N+3 – l’importo da certificare alla Commissione europea (CE) ammonta complessivamente a 217,65 Me (87 Me in quota UE).
Prospettive rispetto alla scadenza N+3 2025
Spesa totale certificata alla Commissione europea al 30/11/2025 pari a 175,47 Me
(81% del target 2025)
Ulteriore DP in fase di lavorazione presso l’OFC pari a 69 Me
Entro il 31/12/2025 spesa totale certificata circa 244,71 Me
(112% del target 2025)

## Slide 5: Prospettive rispetto alla scadenza N+3 2026
Target certificazione N+3 2026
Importo da certificare alla CE:
Totale: 487,79 M€
Quota UE: 195,11 M€
Ulteriore da certificare: 243,32 M€
Azioni dell’Autorità di Gestione
Governance interna rafforzata
Coinvolgimento Direzione, Organismi intermedi, soggetti attuatori
Monitoraggio rafforzato
Pianificazione operativa attenta
Avvisi pubblici e bandi coerenti con le esigenze di certificazione
Incremento progressivo della spesa nel 2026

## Slide 6
Grazie per l’attenzione!